## Project Plan
Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal | Seguimiento del proyecto y plan semanal
PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO |  | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN | PULSO DEL PLAN
Proyecto | Comparador Hardware Argentina | Comparador Hardware Argentina | Comparador Hardware Argentina | Responsable |  | Jonathan Ortiz | Jonathan Ortiz |  | TAREAS | TAREAS | TAREAS | TAREAS | COMPLETADAS | COMPLETADAS | COMPLETADAS | COMPLETADAS | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO | EN RIESGO | EN RIESGO | EN RIESGO | EN RIESGO | PRIORIDAD P0 | PRIORIDAD P0 | PRIORIDAD P0 | PRIORIDAD P0
Sitio | comparador-hardware.com.ar | comparador-hardware.com.ar | comparador-hardware.com.ar | Inicio del plan |  | 2026-09-14 12:00 | 2026-09-14 12:00 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO |  | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS | GANTT — 20 SEMANAS
Línea de trabajo | Tarea | Responsable | Estado | Prioridad | Inicio | Fin | Días |  | 2026-09-14 12:00 | 2026-09-21 12:00 | 2026-09-28 12:00 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-19 12:00 | 2026-10-26 12:00 | 2026-11-02 12:00 | 2026-11-09 12:00 | 2026-11-16 12:00 | 2026-11-23 12:00 | 2026-11-30 12:00 | 2026-12-07 12:00 | 2026-12-14 12:00 | 2026-12-21 12:00 | 2026-12-28 12:00 | 2027-01-04 12:00 | 2027-01-11 12:00 | 2027-01-18 12:00 | 2027-01-25 12:00
Disponibilidad | Medir recursos y cerrar incidente Worker 1102 | Codex | In Progress | P0 | 2026-09-12 12:00 | 2026-09-25 12:00 | 14 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-09-21 12:00
Disponibilidad | Revisar 4 rutas críticas y scheduler cada día | Codex | In Progress | P0 | 2026-09-13 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 27 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-10-05 12:00
Catálogo | Validar refresh útil, persistencia y frescura por tienda | Codex | In Progress | P0 | 2026-09-13 12:00 | 2026-10-03 12:00 | 21 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-09-28 12:00
Catálogo | Completar matriz de scrapers y permisos efectivos | Codex | Not Started | P2 | 2026-09-22 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 18 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-10-05 12:00
Catálogo | Separar ofertas disponibles y agotadas | Codex | In Progress | P1 | 2026-09-18 12:00 | 2026-09-25 12:00 | 8 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-09-21 12:00
Analytics | Implementar GA4, navegación y generate_lead | Codex | Complete | P1 | 2026-09-18 12:00 | 2026-09-19 12:00 | 2 | bar: 2026-09-14 12:00
Analytics | Confirmar eventos reales en Realtime o DebugView | Jonathan + Codex | Complete | P1 | 2026-09-19 12:00 | 2026-09-21 12:00 | 3 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-09-21 12:00
Analytics | Validar 14 días de clics externos y dimensión tienda | Codex | In Progress | P0 | 2026-09-22 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 18 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-10-05 12:00
SEO e indexación | Publicar sitemap resiliente y paginado | Codex | Complete | P1 | 2026-09-18 12:00 | 2026-09-19 12:00 | 2 | bar: 2026-09-14 12:00
SEO e indexación | Confirmar sitemap sostenido sin nuevos 1102 | Codex | In Progress | P1 | 2026-09-19 12:00 | 2026-09-25 12:00 | 7 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-09-21 12:00
SEO e indexación | Comparar Search Console 28 días contra 28 días | Codex | In Progress | P1 | 2026-09-14 12:00 | 2026-10-12 12:00 | 29 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-10-12 12:00
SEO y contenido | Mejorar página CPU con CTR bajo | Codex | Not Started | P2 | 2026-09-28 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 12 | bar: 2026-09-28 12:00 to 2026-10-05 12:00
SEO y contenido | Mejorar página GPU con CTR bajo | Codex | Not Started | P2 | 2026-09-28 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 12 | bar: 2026-09-28 12:00 to 2026-10-05 12:00
SEO y contenido | Mejorar guía de PC de dos millones | Codex | Not Started | P2 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 5 | bar: 2026-10-05 12:00
GEO y confianza | Añadir autoría, fuentes y política de correcciones | Jonathan + Codex | Not Started | P2 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-30 12:00 | 19 | bar: 2026-10-12 12:00 to 2026-10-26 12:00
UX y medición | Corregir estado visible y eventos de filtros | Codex | In Progress | P2 | 2026-09-18 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 22 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-10-05 12:00
Calidad | Completar y guardar una ejecución E2E completa | Codex | In Progress | P2 | 2026-09-18 12:00 | 2026-09-25 12:00 | 8 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-09-21 12:00
Confiabilidad | Optimizar consultas DB-first que agotan tiempo | Codex | At Risk | P0 | 2026-09-19 12:00 | 2026-09-26 12:00 | 8 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-09-21 12:00
Confiabilidad | Revisar dependencias y compatibilidad OpenNext | Codex | At Risk | P2 | 2026-09-21 12:00 | 2026-10-02 12:00 | 12 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-09-28 12:00
Confiabilidad | Verificar persistencia de métricas en Worker | Codex | Not Started | P2 | 2026-09-22 12:00 | 2026-10-02 12:00 | 11 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-09-28 12:00
Infraestructura | Retirar configuración Vercel y Upstash obsoleta | Codex | Complete | P1 | 2026-09-19 12:00 | 2026-09-19 12:00 | 1 | bar: 2026-09-14 12:00
Sponsors | Confirmar recepción real del correo comercial | Jonathan | In Progress | P1 | 2026-09-19 12:00 | 2026-09-22 12:00 | 4 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-09-21 12:00
Sponsors | Cerrar media kit y oferta piloto medible | Jonathan + Codex | In Progress | P2 | 2026-09-21 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 19 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-10-05 12:00
Sponsors | Investigar 10 negocios y aprobar 5 contactos | Jonathan | Not Started | P2 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-23 12:00 | 12 | bar: 2026-10-12 12:00 to 2026-10-19 12:00
Sponsors | Ejecutar máximo 2 pilotos durante 30 días | Jonathan | Not Started | P2 | 2026-10-09 12:00 | 2026-11-08 12:00 | 31 | bar: 2026-10-05 12:00 to 2026-11-02 12:00
Servicios de PC | Definir mercado y zona del servicio | Jonathan | Not Started | P3 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-16 12:00 | 5 | bar: 2026-10-12 12:00
Servicios de PC | Validar hasta 3 trabajos pagados antes de invertir | Jonathan | Not Started | P3 | 2026-10-19 12:00 | 2026-12-10 12:00 | 53 | bar: 2026-10-19 12:00 to 2026-12-07 12:00
Seguimiento | Actualizar métricas y backlog cada lunes | Jonathan + Codex | In Progress | P1 | 2026-09-21 12:00 | 2026-12-14 12:00 | 85 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-12-14 12:00
Seguimiento | Registrar corte diario solo ante cambios relevantes | Codex | In Progress | P1 | 2026-09-19 12:00 | 2026-12-14 12:00 | 87 | bar: 2026-09-14 12:00 to 2026-12-14 12:00
Decisión | Reordenar prioridades tras la ventana de 28 días | Jonathan + Codex | Not Started | P1 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-16 12:00 | 5 | bar: 2026-10-12 12:00
SEO e indexación | Auditar enlaces internos legacy y rich results | Codex | Not Started | P1 | 2026-09-21 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 19 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-10-05 12:00
AdSense | G18 Comprobar cuenta AdSense y país de pagos | Jonathan + Codex | In Progress | P1 | 2026-09-27 12:00 | 2026-10-01 12:00 | 5 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-09-28 12:00
AdSense | G19 Auditar contenido original y derechos de uso | Codex | In Progress | P1 | 2026-09-27 12:00 | 2026-10-02 12:00 | 6 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-09-28 12:00
AdSense | G20 Mejorar tres contenidos originales prioritarios | Jonathan + Codex | In Progress | P1 | 2026-09-27 12:00 | 2026-10-07 12:00 | 11 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-10-05 12:00
AdSense | G21 Actualizar privacidad contacto y consentimiento | Jonathan + Codex | In Progress | P1 | 2026-09-27 12:00 | 2026-10-07 12:00 | 11 | bar: 2026-09-21 12:00 to 2026-10-05 12:00
AdSense | G22 Verificar dominio AdSense y ads.txt | Codex | Not Started | P1 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-08 12:00 | 4 | bar: 2026-10-05 12:00
AdSense | G23 Preparar espacios de anuncios y validar experiencia | Codex | Not Started | P2 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 5 | bar: 2026-10-05 12:00
AdSense | G24 Completar revisión final y solicitar AdSense | Jonathan + Codex | Not Started | P2 | 2026-10-09 12:00 | 2026-10-12 12:00 | 4 | bar: 2026-10-05 12:00 to 2026-10-12 12:00
AdSense | G25 Medir piloto publicitario tras aprobación | Jonathan + Codex | Not Started | P2 | 2026-10-13 12:00 | 2026-11-09 12:00 | 28 | bar: 2026-10-12 12:00 to 2026-11-09 12:00
AdSense | G26 Decidir continuidad de anuncios y monetización | Jonathan + Codex | Not Started | P2 | 2026-11-10 12:00 | 2026-11-12 12:00 | 3 | bar: 2026-11-09 12:00
Fuentes: REVISION-Y-PLAN.md; BACKLOG.csv; METRICAS.csv; VALIDACION.md; Search Console y GA4 consultados el 21/09/2026. GSC 23/08–19/09 vs 26/07–22/08: 296 vs 192 clics, 14 mil vs 9,55 mil impresiones, CTR 2,1% vs 2,0%, posición 8,4 vs 8,5. Auditoría GSC: 3.187 indexadas / 326 no indexadas; sitemap correcto con 29 páginas descubiertas; HTTPS 31/0; 2 enlaces externos y 7.751 internos; 662 oportunidades Merchant; sin acciones manuales ni problemas de seguridad; sin datos CrUX. GA4 24/08–20/09: 143 usuarios, 512 eventos, 178 page_view y 18 click; generate_lead aún no aparece. Jev 21/09: embudo/CTA 64% (confianza 0,56); enlaces/rich results 39% y asociación GA4 32% como segundo orden (confianza 0,23); Merchant 6% y outreach 26% a favor. G07 pasa a P0/en curso; G17 a P1. Las fechas futuras son planificación y se revisan semanalmente. G02 25/09: 64/47.727 ofertas disponibles con observación ≤24 h antes del ciclo medido; 80 observaciones persistidas en 11 tiendas en run 36164068314; despacho automático verificado en runs 36165637147 y 36166218562. G02 sigue en observación; próxima revisión tras siete ciclos útiles medidos el 03/10. Fuente: VALIDACION.md y FRESCURA-TIENDAS-2026-09-25.csv. Actualización 27/09/2026: PLAN-ADSENSE-2026-09-27.md y BACKLOG.csv G18–G26. Fechas propuestas y dependientes de cuenta, contenido, privacidad y aprobación externa; anuncios no activos. Cuenta existente confirmada por Jonathan; país y método de cobro requieren comprobación. Fuente de políticas: https://support.google.com/adsense/answer/9724?hl=es. QVL y difusión conservan sus cortes históricos. Corte 27/09: G21 iniciado, consentimiento GA4 básico y política implementados; 19 pruebas y navegador local desktop/móvil verificados. Publicación, recepción del contacto y CMP de anuncios pendientes. G19 mantiene revisión y registro de derechos pendiente. No aprobado para AdSense. Corte 27/09: G20 en revisión. Tres piezas con metodología y fuentes preparadas; 43 pruebas, lint y build. G21: 20 pruebas y flujo público de consentimiento desktop/móvil verificado después de corregir configuración servidor/navegador. Falta revisión humana, registro de derechos, recepción de contacto, perfil de pagos y CMP. Solicitud no enviada.